Приложение

к приказу управления образования,

молодежи и спорта

от 5 марта 2022 года № 64

Муниципальный план - график (дорожная карта) по введению и реализации обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Свердловского района

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | | сроки | ответственные | Ожидаемые результаты | |
| 1. **Организационно-управленческое обеспечение введения обновлённых ФГОСНОО и ФГОС ООО** | | | | | | |
| 1.1. | Создание муниципального Координационного совета по вопросам введения обновлённых ФГОС НОО и ООО | | Март 2022 года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района | Координация введения ФГОС на муниципальном уровне | |
| 1.2. | Проведение совещаний по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне | | Март – май  2022 года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района | Координация процессов введения ФГОС на муниципальном уровне | |
| 1.3. | Определение организационной схемы введения обновлённых ФГОС, обновления содержания деятельности образовательных организаций при реализации ФГОС НОО и ООО: | | 2021 – 2023 годы | Управление образования, молодежи и спорта;  образовательные  организации | Выстроена единая вертикаль управления введением ФГОС НОО и ООО в муниципальных  общеобразовательных организациях | |
| ФГОС НОО в 1-4 классах и ФГОС ООО 5 классах | | С 1 сентября 2022 года |
| ФГОС ООО в 6-9 классах | | С 1 сентября 2023г |
| 1.4. | Определение специалиста- координатора введения ФГОС НОО и ООО. | | Март 2022 года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района | Обеспечена оперативность во взаимодействии с региональным Координационным советом и муниципальными общеобразовательными организациями | |
| 1.5. | Организация участия педагогических и руководящих работников района в окружных совещаниях Минпросвещения России, Департамента образования Орловской области по актуальным вопросам введения обновлённых ФГОС | | В течение 2022 года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района | Обеспечена своевременная коррекция действий управления образования и школьных управленческих команд в рамках введения ФГОС НОО и ФГОС ООО | |
| 1.6. | Формирование муниципальной системы мониторинга готовности к введению обновлённых ФГОС. | | Февраль – март  2022 года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновлённых ФГОС НОО и ООО. | |
| 1.7. | Проведение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | | Сентябрь 2022 года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района | Оказание своевременной помощи общеобразовательным организациям | |
| 1.8. | Осуществление мониторинга и контроль использования общеобразовательными организациями примерных рабочих программ | | Сентябрь 2022 года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района | Обеспечение единства образовательного процесса | |
| 1. **Нормативное обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | | |
| 2.1. | Разработка и утверждение муниципального плана -графика мероприятий по введению обновлённых ФГОС НОО и ООО | | Март 2022 года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района | Синхронизированы процессы управлением введения обновлённых ФГОС НОО и ООО на муниципальном уровне | |
| 2.2. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновлённых ФГОС в соответствии с требованиями к материально- техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | | Март 2022 года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района; образовательные организации | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с обновлёнными ФГОС НОО и ООО общеобразовательными организациями | |
| 1. **Методическое обеспечение введения обновлённых ФГОС ООО и ФГОС НОО** | | | | | | |
| 3.1. | Развитие муниципальной методической службы с учетом введения обновлённых ФГОС НОО и ООО | | 2022 год | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района | Активизация работы методической службы | |
| 3.2. | Активизация работы районных педагогических сообществ учителей- предметников | | 2022 год | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района | Своевременно оказана методическая помощь педагогическим работникам | |
| 3.3. | Участие в региональных научно- методических мероприятиях по актуальным вопросам введения обновлённых ФГОС НОО и ООО, проведение собственных конференций по теме. | | В течение всего периода | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района, образовательные организации | Включение в процесс педагогического общения каждого учителя | |
| 3.4. | Отбор лучших практик реализации ФГОС ООО и НОО в муниципальных общеобразовательных организациях | | Март- май 2023 года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района, образовательные организации | Распространение опыта реализации ФГОС по всем муниципальным общеобразовательным организациям | |
| 3.5. | Проведение консультаций для управленческих команд общеобразовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения обновлённых ФГОС НОО и ООО. | | Май- июнь 2022 года | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района | Скоординированы подходы к организации управления процессами введения ФГОС НОО и ООО. | |
| 3.6. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновлённых ФГОС ООО и НОО | | Август 2022 года | Общеобразовательные организации | Снижение нагрузки на учителя при подготовке к учебному занятию. | |
| 3.7. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности. | | Постоянно | Общеобразовательные организации | Достигнуто повышение качества образования | |
| 3.8. | Организация использования учителями федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | | постоянно | Общеобразовательные организации | Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий | |
| 1. **Кадровое обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ООО.** | | | | | | |
| 4.1. | Обучение руководителей образовательных организаций и специалистов управления образования в ОИРО | Февраль - май 2022 года | | Общеобразовательные организации; Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района | | Руководители образовательных организаций и специалисты повысили квалификацию по вопросам введения обновлённых ФГОС НОО и ООО |
| 4.2. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации Основной образовательной программы НОО и ООО по вопросам реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО | Февраль – декабрь 2022 года, январь- декабрь 2023 года | | Общеобразовательные организации | | Повышена квалификация педработников и управленческих команд |
| 1. **Мероприятия общеобразовательных организаций по поэтапному введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | | |
| 5.1. | Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО (условий, ресурсного обеспечения реализации образовательных программ) | Февраль – март 2022 года | | Общеобразовательные организации | | Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО произведена |
| 5.2. | Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО и ООО в образовательной организации | Март 2022 года | | Руководители  образовательных организаций | | Определён состав рабочей группы по введению ФГОС ООО и НОО. |
| 5.3. | Разработка и утверждение Плана - графика введения обновлённых ФГОС НОО и ООО | Март 2022 года | | Руководители образовательных организаций | | Разработан и утверждён план- график введения обновлённых ФГОС НОО и ООО |
| 5.4. | Проведение педагогических советов о введении обновлённых ФГОС НОО и ООО | Март - апрель 2022 года | | Руководители образовательных организаций | | Определены процессы введения обновлённых ФГОС НОО и ООО для организации работы педагогических и управленческих команд |
| 5.5. | Разработка и утверждение плана - графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО | Февраль - март 2022 года,  Сентябрь  2022 года, июнь 2023 года | | Руководители образовательных организаций | | Управленческие и педагогические команды освоили программы повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО |
| 5.6. | Разработка и утверждение ООП НОО и ООП ООО | Апрель - май 2022 года | | Руководители образовательных организаций | | Общеобразовательные организации разработали и утвердили ООП НОО и ООП ООО. |
| 5.7. | Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности | Апрель - май 2022 года | | Общеобразовательные организации | | Общеобразовательные организации разработали и утвердили рабочие программы по учебным предметам, программам внеурочной деятельности |
| 5.8. | |  | | --- | | Формирование системы  мониторинга готовности  каждого учителя к  реализации обновленных  ФГОС НОО и ФГОС ООО  (пройдены курсы  повышения квалификации,  утверждены рабочие  программы,  в календарно-  тематическое планирование  встроены задания по  формированию функцио-  нальной грамотности,  в педагогическую де-  ятельность включены  электронные конспекты  уроков, соответствующие  требованиям обновленных  ФГОС НОО и ООО и др.) | | Апрель - май 2022 года | | Общеобразовательные организации | | Определены процессы введения ФГОС НОО и ООО для организации работы педагогических и управленческих команд |
| 5.9. | Приведение нормативной базы (локальных актов) ОО в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ООО, Внесение необходимых изменений в: | Апрель - май 2022 года | | Общеобразовательные организации | | Синхронизированы процессы введения обновлённых ФГОС НОО и ООО для организации работы педагогических команд |
| Правила приёма на обучение; |
| Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов |
| Положение о языке обучения |
| Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся. |
| Положение о методической работе ОО, обеспечивающего сопровождение введения обновлённых ФГОС |
| Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов обучения |
| Положение об организации обучения лиц с ОВЗ |
| Положение о режиме занятий и др. |
| 5.10. | Определение списка учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновлённым ФГОС НОО и ООО. Комплектование библиотек УКМ по всем предметам учебных планов для реализации обновлённых ФГОС ООО и НОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | В соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников | | Общеобразовательные организации | | Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновлённых ФГОС НОО и ООО |
| 5.11. | Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО, формирование методических группы по всем направлениям функциональной грамотности | Апрель- май 2022г | | |  | | --- | | Общеобразовательные  организации | | | Синхронизированы процессы введения обновлённых ФГОС НОО и ООО для организации работы педагогических команд |
| 5.12. | Обеспечение кадровых, финансовых, материально- технических и иные условий реализации ООП НОО и ООО, соответствующих требованиям ФГОС НОО и ООО. | Август 2022 года | | Общеобразовательные организации | | Синхронизированы процессы введения обновлённых ФГОС НОО и ООО для организации работы педагогических команд |
| 5.13. | Проведение классных родительских собраний в 1-4,5 классах с информацией об обучении по обновлённым ФГОС | Апрель - май 2022 года | | Общеобразовательные организации | | Родители проинформированы об обучении по обновлённым ФГОС НОО и ООО |
| 5.14. | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ООО. Размещение на сайте ОО информационных материалов | В течение всего периода | | Общеобразовательные организации | | На сайте образовательных организаций размещены информационные материалы |
| 1. **Мониторинг готовности муниципальной системы образования в введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | | |
| 6.1. | Проведение индивидуальных собеседований с руководителями образовательных организаций по готовности к введению обновлённых ФГОС НОО и ООО | Апрель 2022 года | | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района | | Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению обновлённых ФГОС НОО и ООО |
| 6.2. | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению обновлённых ФГОС НОО и ООО | Март- май 2022г | | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района | | Обеспечен контроль готовности образовательных организаций к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1. **Информационное обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | | |
| 7.1. | Информирование общественности через районную газету «Сельская новь», размещение информации на официальных сайтах образовательных организаций о подготовке к введению обновлённых ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организация района | В течение всего периода | | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района | | На сайте управления образования, на сайтах общеобразовательных организаций размещены общедоступные материалы для разных участников образовательных отношений, размещаются статьи в газету «Сельская новь» |